### MODELO DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL LIC. JOSÉ JULIÁN DIP LEOS, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL,  A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO LA “API” Y POR LA OTRA, LA EMPRESA  (nombre de la empresa), REPRESENTADA POR SU (carácter del representante, administrador único, gerente general, apoderado, etc.), EL (nombre del representante de la empresa), A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ LA “CONTRATISTA”, Y A QUIENES ACTUANDO EN CONJUNTO SE LES IDENTIFICARÁ COMO LAS “PARTES”, MISMO QUE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

## D E C L A R A C I O N E S

I. De la API:

I.1. Personalidad. Es una empresa de participación estatal mayoritaria designada como entidad paraestatal del Gobierno Federal de conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3 y 46 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, constituida como una sociedad anónima de capital variable, mediante escritura pública 30,118, del 15 de diciembre de 1993, pasada ante la fe del Lic. Jorge Antonio Sánchez Cordero Dávila, notario público 153 del Distrito Federal, y cuyo primer testimonio quedó inscrito a fojas 129, del libro uno, del Registro Público de Comercio de Altamira, Tamaulipas, el 13 de enero de 1994.

I.2. Representación. Su representante, el Lic. José Julián Dip Leos, con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, en términos de lo dispuesto en la escritura pública 126,915, libro 2285, folio 333,667, del 13 de agosto de 2010, otorgada ante la fe del Lic. Enrique Almanza Pedraza, titular de la notaria pública 198, en ejercicio en la ciudad de México, Distrito Federal,  el cual quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, Sección Comercio, de Tampico, Tamaulipas, bajo el libro Primero, número  464, volumen 6-010, el 20 de agosto de 2010; las cuales no le han sido modificadas, ni restringidas de manera alguna.

I.3. Trabajos. Requiere de la contratación de la realización de una obra pública a efecto de que se realicen los trabajos de “PROLONGACIÓN DE ESCOLLERA SUR, DEL CAD. 1+180 AL CAD  1+780, EN EL PUERTO INDUSTRIAL DE ALTAMIRA, TAM.”

En lo sucesivo, a las actividades indicadas se les denominará genéricamente como los TRABAJOS.

Los recursos para el ejercicio 2012, quedarán supeditados a la autorización, que en su caso apruebe, la  S.H.C.P., del monto de la inversión.

I.4. Erogaciones. Para cubrir las erogaciones que deriven del presente contrato, en el ejercicio 2011, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó los recursos necesarios correspondientes para la ejecución de los TRABAJOS objeto de este contrato, mediante el Oficio Núm. ___________, de fecha  _______________.

I.5. Adjudicación. De conformidad con lo previsto en los artículos 3, 27 fracción I, 28, 39 y 45 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en el procedimiento de licitación pública nacional No. 09176002-00X-11, el _____________ del 2011, se emitió fallo mediante el que se adjudicó el presente contrato a la CONTRATISTA, en virtud de que cumplió satisfactoriamente con los requisitos de capacidad y experiencia técnica solicitados, demostró que contaba con los recursos humanos calificados para la realización de los TRABAJOS motivo del presente contrato, disponía de los recursos financieros necesarios y de que presentó una cotización conveniente a los intereses de la API.

I.6. Domicilio. Para los efectos del presente contrato señala su domicilio el ubicado en  el Edificio API sito en la calle Río Tamesí, Km. 0 800, lado sur, Colonia Puerto Industrial, Altamira, Tamaulipas, C.P. 89603.

II. De la CONTRATISTA:

II.1. Personalidad. Es una sociedad (tipo de sociedad: anonima, anonima de capital variable, civil, S. De RL, etc), según consta en la escritura número (número de la escritura donde consta el acta constitutiva), volumen (volumen), del (fecha de la escritura), pasada ante la fe del Licenciado (nombre del licenciado ante el cuál se dio fe del acta constitutiva), notario público No. (número del notario) de (estado a donde pertenece el notario), en ejercicio en (ciudad), instrumento inscrito en el (datos donde fue registrada la escritura, registro público de comercio, etc.),  de la ciudad de (ciudad donde fue registrada con el número (número bajo el cuál se registro), volumen (volumen), libro (libro), el (fecha de inscripción). Se inscribió en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave (datos del RFC).

II.2. Representación. Se encuentra representada por su (carácter del representante de la empresa)  el (nombre del representante de la empresa), quien cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente contrato,  lo cuál consta en el mismo documento a que se alude en la declaración que antecede, (si las facultades no se encuentran dentro del acta constitutiva se transcriben los datos del poder, )  mismas que manifiesta bajo protesta de decir verdad que a la fecha no le han sido revocadas o modificadas de manera alguna.

II.3. Capacidad. Cuenta con la capacidad y experiencia técnica necesaria para obligarse a la ejecución de los TRABAJOS objeto de este contrato, asimismo, cuenta con los elementos propios suficientes y con los recursos humanos y técnicos necesarios para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores.

II.4. Conocimiento de la normatividad. Conoce el contenido de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

II.5. Anexos técnicos. Conoce el contenido de los anexos que en la presente declaración se señalan, que debidamente firmados por las PARTES, integran el presente contrato, así como las demás normas que regulan la ejecución de los TRABAJOS.

Dichos anexos son la convocatoria del procedimiento de contratación, la propuesta técnica y económica de la CONTRATISTA y especialmente los siguientes documentos:

Anexo 1.	Especificaciones particulares y alcances de los TRABAJOS.

Anexo 2.	Programa de ejecución de los TRABAJOS, detallados por partidas en el que se consignan por períodos, las cantidades por ejecutarse e importes correspondientes.

Anexo 3.	Catálogo de conceptos, con cantidades de trabajo, unidades de medida, precios unitarios propuestos e importes parciales y total de la proposición.

Anexo 4.	Análisis de los precios unitarios de los conceptos de trabajo.

Anexo 5.	Planos y/o croquis de los TRABAJOS a realizarse.

Anexo 6.	Procedimientos de Control Operacional del Sistema de Administración Ambiental ISO-14001 de API Altamira: API-ALT-GI-P-04 Control Ambiental a contratistas; API-ALT-GI-I-01, Uso y disposición de sustancias oleosas y químicas; API-ALT-GI-I-02, Preservación del suelo; API-ALT-GI-I-03, Preservación de cuerpos de agua; y  Normas de Seguridad para Contratistas.

Las PARTES reconocen la convocatoria y anexos del procedimiento de contratación por licitación pública nacional No. 09176002-00X-11, así como los documentos derivados de la misma, el contrato, sus anexos y la bitácora de los trabajos, como los instrumentos que vinculan a las PARTES en sus derechos y obligaciones derivadas del presente contrato.

Queda entendido por las partes que la bitácora que se genere con motivo de la realización de los trabajos materia de este contrato, formará parte del mismo y su uso será obligatorio. De igual forma, queda pactado que el acta administrativa a que alude el artículo 172 del Reglamento de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que se genere con motivo de a realización de los trabajos materia de este instrumento, pasará a formar parte integrante del  mismo.

II.6. Aptitud. Tiene capacidad jurídica para contratar y ser sujeto de derechos y obligaciones que se deriven de los mismos; no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ni sus representantes y socios se encuentran en la hipótesis contraria a la fracción XX del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de igual manera no tiene conocimiento de algún hecho, acto o situación que pudiera, durante la vigencia del presente contrato, hacerle incurrir en uno de ellos.

II.7. Nacionalidad. Es mexicana y conviene en que, si llegare a cambiar de nacionalidad, se seguirá considerando como tal por cuanto a este contrato se refiere, y en que no invocará la protección de gobierno extranjero alguno, bajo la pena, en caso de incumplimiento, de rescisión del presente contrato y de pérdida, en beneficio de la nación mexicana, de todo derecho derivado del mismo.

II.8. Domicilio. Para los efectos del presente contrato y para las notificaciones personales, señala como su domicilio el ubicado en (dirección de la contratista, calle, número, colonia, ciudad, estado, código postal).

## C L A U S U L A S

PRIMERA. Objeto. La API encomienda a la CONTRATISTA y ésta se obliga a realizar a favor de aquélla, los TRABAJOS consistentes en la: “PROLONGACIÓN DE ESCOLLERA SUR, DEL CAD. 1+180 AL CAD  1+780, EN EL PUERTO INDUSTRIAL DE ALTAMIRA, TAM.”, los cuales ejecutará conforme a las especificaciones de proyecto aplicables y las demás que regulan la ejecución de los TRABAJOS, sujetándose a lo establecido por los ANEXOS que se señalan en la declaración II.5 del presente contrato, los cuales forman parte integrante del presente instrumento, y obligan a las PARTES a su observancia y cumplimiento.

SEGUNDA. Monto del contrato. La API pagará a la CONTRATISTA por la ejecución de los TRABAJOS la cantidad total de hasta  $ (importe del contrato con número y letra). A dicha cantidad se le agregará el Impuesto al Valor Agregado.

La asignación aprobada para el presente ejercicio (2011) es de hasta $ _____________(_________________ M.N.)

La asignación presupuestal proyectada para el ejercicio 2012, será de hasta                       $ _____________(_________________ M.N.). Este importe quedará supeditado a la autorización por parte de la  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del monto de la inversión.

La ejecución de los TRABAJOS se ajustará al monto de las inversiones que cada año autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (S.H.C.P.) y en caso de que la inversión para el año en curso no alcance a cubrir el monto del contrato, se tramitarán inversiones adicionales por los importes comprometidos sujetándose invariablemente a los montos que autorice la Secretaría en cita.

En el supuesto de que la CONTRATISTA realizare TRABAJOS adicionales o por mayor valor indicado sin orden escrita y asentada en bitácora, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los TRABAJOS excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello.

TERCERA. Anticipo. Para que la CONTRATISTA inicie los TRABAJOS encomendados y realice los trámites e inspecciones necesarios al sitio de los TRABAJOS y, en su caso, los gastos de traslado por realizar, la API otorgará un anticipo de ___________________, más el Impuesto al Valor Agregado, distribuido de la siguiente forma:

Para el ejercicio 2010 se otorgará un 30% de anticipo de la asignación presupuestal aprobada al contrato, en el año 2010, el cuál corresponde a un importe de                               ___________________, más el Impuesto al Valor Agregado.

Para el ejercicio 2011 se otorgará un 30% de anticipo de la asignación presupuestal aprobada al contrato, en el año 2011, el cuál corresponderá a un importe de                            __________________________, más el Impuesto al Valor Agregado. Este importe quedará supeditado a la autorización por parte de la  S.H.C.P., del monto de la inversión.

Previamente a la entrega del anticipo, la contratista deberá presentar al Área responsable de la ejecución de los trabajos un programa en el que se establezca la forma en que se aplicará dicho anticipo.

La entrega y amortización del referido anticipo, se sujetará a las siguientes reglas:

- El importe del anticipo concedido, será puesto a disposición de la CONTRATISTA con antelación a la fecha de inicio, pactada en la cláusula CUARTA siguiente. El atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir, en igual plazo, el programa de ejecución de los TRABAJOS.

Si la CONTRATISTA, no entrega la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas o la factura que ampare dicho concepto, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar los TRABAJOS en la fecha establecida originalmente en este contrato.

- La amortización del anticipo se sujetará al procedimiento y supuestos establecidos en el artículo 143 fracción III, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y se efectuará con cargo a cada una de las estimaciones por TRABAJOS ejecutados que se formulen y la CONTRATISTA deberá liquidar el faltante por amortizar en la estimación final del ejercicio en el cuál se otorgo.

c) En caso de que, por cualquier circunstancia, no se liquide en su totalidad el anticipo, en el ejercicio que se otorgó, la CONTRATISTA reintegrará a la API el saldo por amortizar en un plazo no mayor de 15 (quince) días hábiles, contados a partir de la fecha en que sea requerido mediante escrito emitido por la API.

Si la CONTRATISTA no reintegra el saldo por amortizar en el plazo señalado, se obliga a pagar a la API los cargos que resulten conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la API.

d) Para la amortización del anticipo en caso de rescisión del presente contrato, el saldo por amortizar lo reintegrará la CONTRATISTA a la API, en un plazo no mayor de 10 (diez) días naturales contados a partir de la fecha en que se le comunique la rescisión. Si la CONTRATISTA no reintegra el saldo por amortizar en el plazo señalado anteriormente, cubrirá a la API los intereses que resulten conforme a la tasa y el procedimiento referido en el inciso c) que antecede.

e) La CONTRATISTA acepta que la API podrá otorgar anticipos para los convenios que se celebren en términos del artículo 59 de esta Ley, sin que se pueda exceder el porcentaje originalmente autorizado en el contrato respectivo, API no otorgará anticipo para los ajustes de costos que deriven del presente contrato o convenios que se generen durante el ejercicio presupuestal de que se trate, de conformidad con el artículo 50, fracción VI, del ordenamiento aludido.

CUARTA. Período de ejecución. La CONTRATISTA se obliga a desarrollar los TRABAJOS en un periodo de 620 días naturales, siendo la fecha de inicio el día _______________ y a terminarlos, a más tardar el _________________ en los términos del programa de ejecución presentado por la CONTRATISTA.

QUINTA. Lugar y forma de pago. Las PARTES convienen que los TRABAJOS objeto del presente contrato, se paguen por la API en el domicilio que se señala en la declaración I.6, mediante la formulación de estimaciones que abarcarán períodos semanales e irán acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago conforme a las previsiones del artículo 132 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y serán presentadas por la CONTRATISTA a la API, dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte.

En el caso de que la CONTRATISTA no presente las estimaciones en el plazo señalado en el párrafo anterior, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte sin que ello de lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de la CONTRATISTA.

La supervisión de la API para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas en dicho plazo, estas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

Las estimaciones una vez revisadas y autorizadas por la supervisión, serán presentadas por la CONTRATISTA, para su trámite de pago, el día miércoles de cada semana de 9:00 a 14:30 hrs. y de 15:30 a  17:00 hrs., en el domicilio ya señalado.

La CONTRATISTA será la única responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de estos o por su presentación incorrecta, no será motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del presente contrato, serán las correspondientes por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato;  de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de ajuste de costos.

El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los TRABAJOS y la API tendrá el derecho de reclamar por TRABAJOS faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

Las estimaciones por TRABAJOS ejecutados deberán pagarse por la API, en un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de  los TRABAJOS.

Las PARTES acuerdan que el registro en la bitácora de los avances y aspectos relevantes durante la ejecución de la obra se hará con una periodicidad mensual. Se podrán agregar notas adicionales cuando sucedan asuntos trascendentes que deriven de la ejecución de los trabajos en cuestión o cuando sea necesario asentar los aspectos relativos a la revisión y autorización de estimaciones.

SEXTA. Pagos en exceso. En el supuesto de pagos en exceso que haya recibido la CONTRATISTA, ésta deberá de reintegrarlos, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el segundo párrafo del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan  efectivamente a disposición de la API.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de la CONTRATISTA sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

SÉPTIMA. Garantía de cumplimiento. Para garantizar el cumplimiento de este contrato, la CONTRATISTA  se obliga a lo siguiente:

- Entregará a la API póliza de fianza por el 15% (quince por ciento) del importe de los TRABAJOS contratados, la cual será otorgada por institución debidamente autorizada, expedida a favor y a disposición de la Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.

- La fianza deberá presentarse en la fecha indicada para la firma del contrato. Si no se hubiera otorgado la fianza, la API no formalizará el contrato por causas imputables al contratista y procederá conforme a lo establecido en el artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Para los ejercicios subsecuentes, deberá entregarse dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que la CONTRATISTA reciba la notificación por escrito, del monto de la inversión autorizada. Si transcurrido el plazo respectivo, no se hubiere otorgado la fianza, la API podrá determinar la rescisión administrativa de este contrato.

En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a la CONTRATISTA, derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza.

c)  La póliza en que sea expedida la fianza, deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la institución que la otorgue:

- La fianza se otorgará en atención a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

- En el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminación de los TRABAJOS o exista espera, su vigencia quedará automáticamente prorrogada en concordancia con dicha prórroga o espera.

- La fianza garantiza la ejecución total de los TRABAJOS materia del contrato, aún cuando parte de ellos se subcontraten con autorización de la API.

- Que para cancelar la fianza será requisito contar con el acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del contratista, la liquidación correspondiente.

- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

- Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme, y

OCTAVA. Garantía de anticipo. La CONTRATISTA garantizará a la API el importe del anticipo concedido, conforme a lo que a continuación se establece:

a) Otorgará fianza por el 100% (cien por ciento) del monto del anticipo concedido, incluido el Impuesto al Valor Agregado expedida por institución de fianzas debidamente autorizada, a favor y a disposición de Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V., la que será presentada previamente a la entrega del anticipo y dentro de los 15 (quince) días naturales contados a partir de la fecha en que la CONTRATISTA reciba copia del acta de fallo de adjudicación, para el ejercicio subsiguiente, la fianza se entregará dentro del plazo de quince días naturales contados a partir de la fecha en que API le notifique por escrito a la CONTRATISTA, el monto del anticipo que se otorgará, conforme a la inversión autorizada al contrato para el ejercicio de que se trate. Esta garantía deberá extenderla conforme se le haga entrega de los importes de anticipo, y por los períodos que dure su amortización, es decir, entregará una garantía por el importe referido en el segundo párrafo de la cláusula TERCERA y otra garantía, en su oportunidad, por el anticipo referido en el tercer párrafo de la cláusula TERCERA.

b) La garantía subsistirá hasta la total amortización del anticipo, en cuyo caso, la API dará conocimiento a la institución afianzadora para su cancelación, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

c) La fianza que presente la CONTRATISTA para garantizar la debida aplicación del anticipo, se formalizará en los mismos términos de lo establecido en el inciso c) de la cláusula SÉPTIMA del presente instrumento.

NOVENA. Terminación de los TRABAJOS. La CONTRATISTA comunicará a la API la terminación de los TRABAJOS que le fueron encomendados, y ésta verificará en un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo que expresamente se pacta en la cláusula CUARTA de este contrato.

Una vez que se haya constatado la terminación de los TRABAJOS en los términos del párrafo anterior, la API procederá a su recepción dentro del plazo que para tal efecto se señala en la cláusula siguiente. Al concluir dicho plazo, sin que la API haya recibido los TRABAJOS, éstos se tendrán por recibidos.

DÉCIMA. Recepción de los TRABAJOS. La recepción de los TRABAJOS realizados, ya sea total o parcial, se realizará conforme a lo señalado en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y su Reglamento reservándose la API el derecho de reclamar por TRABAJOS faltantes o mal ejecutados.

La API efectuará la recepción de los TRABAJOS motivo del presente contrato, en un plazo de 15 (quince) días naturales a partir de la fecha de verificación de los mismos.

DÉCIMA PRIMERA. Finiquito y terminación del contrato. Recibidos físicamente los TRABAJOS, la CONTRATISTA, conjuntamente con API, elaborará el finiquito en un término de 60 (sesenta) días naturales; en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, en los términos del artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como en los artículos de la Sección IX del Capítulo Cuarto del Reglamento de la ley en cita; emitiéndose al respecto el acta a que alude el artículo en cita.

DÉCIMA SEGUNDA. Ajuste de los costos de los TRABAJOS aún no ejecutados. Las PARTES  acuerdan que este contrato podrá ser objeto de ajuste de costos; sometiéndose para tal efecto, a lo dispuesto en los artículos 56, 57 fracción I y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como a lo establecido en el capitulo quinto y en los artículos 197 y 218 del Reglamento de la Ley en cita.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será  la CONTRATISTA quien lo promueva; dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes correspondiente, mediante la presentación por escrito de la solicitud, estudios y documentación que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, será la API quien lo determine en el mismo plazo, con base en la documentación comprobatoria que lo justifique. Si transcurrido dicho plazo no promoviera la CONTRATISTA la solicitud señalada, precluirá para esta el derecho para reclamar el ajuste de costos del mes de que se trate y de realizarlo a la baja por parte de la API.

DÉCIMA TERCERA. Modificación en monto y plazo convenidos. La API, en los términos del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y dentro de su programa de inversión autorizado, podrá modificar el contrato en el monto o plazo de ejecución pactado.

Para los efectos del párrafo anterior, las PARTES deberán celebrar él o los convenios que se requieran.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios de monto o plazo, dichos conceptos se deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados, debiéndose formular estimaciones específicas.

DÉCIMA CUARTA. Vicios ocultos y defectos. Las PARTES convienen en que, concluidos los TRABAJOS, no obstante su recepción formal, la CONTRATISTA quedará obligada a responder de los defectos que resultaren de la ejecución de los TRABAJOS, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos previstos en el presente contrato y en el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Para garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses el cumplimiento de las obligaciones arriba señaladas, previamente a la recepción de los TRABAJOS, la CONTRATISTA constituirá fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido.

Quedarán a salvo los derechos de la API para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se haga efectiva la garantía aludida en esta cláusula.

DÉCIMA QUINTA. Confidencialidad. La CONTRATISTA y el personal contratado por la misma, se obligan a no divulgar ni transmitir a terceros, ni siquiera con fines académicos o científicos, los datos e informaciones que lleguen a su conocimiento con motivo de la prestación de los TRABAJOS aquí pactados, por lo que la CONTRATISTA y el personal a su cargo, mantendrán absoluta confidencialidad, inclusive después de terminado el contrato.

La contravención de lo señalado en esta cláusula dará lugar a que la API demande los daños y prejuicios que se llegaren a ocasionar.

DÉCIMA SEXTA. Responsabilidad laboral. La CONTRATISTA, como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los TRABAJOS materia del contrato, será la única responsable de la observancia de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo que, la CONTRATISTA exime a la API de cualquier  obligación de ésta naturaleza; porque la CONTRATISTA será la única ejecutante de los TRABAJOS, además conviene en responder por todas las reclamaciones que se presenten en contra de la API, derivadas de éste instrumento, las cuales serán asumidas por la CONTRATISTA, ya que la API no será considerada como patrón sustituto en relación con los TRABAJOS objeto del presente contrato, ni aun después de su terminación. Debiendo asumir, la CONTRATISTA, las responsabilidades que deriven de su relación de trabajo con el personal que utilice para la realización de los TRABAJOS, como única responsable de la fuente de trabajo, liberando a la API de cualquier reclamo, y deberá asumir la responsabilidad que corresponda ante las autoridades laborales competentes, en la primer citación o audiencia del procedimiento laboral que se inicie por tales motivos contra la API; en caso contrario, es decir, de no asumir dicha responsabilidad, se considerará como incumplimiento al contrato y se establece como causa de rescisión inmediata del mismo. Lo anterior considerando que la CONTRATISTA, cuenta con patrimonio propio, y los suficientes elementos, tanto humanos, como técnicos y financieros para cumplir las obligaciones que provienen de la ejecución de los TRABAJOS que presta a la API en términos del contrato, así como para hacer frente a las relaciones obrero patronales que tenga con sus empleados o trabajadores, dado que, no es la API, el único ente público o privado al cual le brinda sus servicios o trabajos.

DÉCIMA SÉPTIMA. Responsabilidad de la CONTRATISTA. La CONTRATISTA será la única responsable de la ejecución de los TRABAJOS y deberá sujetarse a todas las Leyes, Reglamentos y Ordenamientos de las autoridades competentes en la materia, así como a las disposiciones establecidas al efecto por la API, incluidas las Normas de Seguridad para Contratistas y los Procedimientos de Control Operacional del Sistema de Administración Ambiental ISO-14001. Las responsabilidades, daños y perjuicios que resulten por su falta de observancia o negligencia serán a cargo de la CONTRATISTA.

DÉCIMA OCTAVA. Seguros. La CONTRATISTA, durante todo el periodo de vigencia de este contrato, será la única responsable de los daños e ilícitos que su personal, maquinaria y equipo, puedan causar a las instalaciones dentro del Recinto Portuario, así como en el área del desarrollo de los TRABAJOS, daños a terceros, incendios, derrame de hidrocarburos en suelo y cuerpos de agua, etc., durante la ejecución de los TRABAJOS motivo del contrato, por lo que deberá contratar los seguros necesarios, con la cobertura suficiente, para cubrir los daños causados y las indemnizaciones o reparaciones correspondientes. Dicho seguro será por el 100% (cien por ciento) del importe total del contrato y deberá presentarse a la fecha de firma del contrato. Si no se hubiere otorgado la póliza del seguro, la API podrá determinar la rescisión administrativa del contrato.

DÉCIMA NOVENA. Procedimientos para la Preservación del Ambiente. La CONTRATISTA, en la ejecución de los TRABAJOS deberá acatar lo dispuesto en los Procedimientos de Control Operacional y del Procedimiento General Ambiental para Contratistas del Sistema de Administración Ambiental ISO–14001, contenidos en los ANEXOS del presente contrato.

Así mismo, la CONTRATISTA asume las responsabilidades derivadas de los daños causados en materia ecológica y al medio ambiente, a partir de la vigencia del presente contrato.

La API, podrá realizar a favor de la CONTRATISTA una capacitación en los Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental a que se encuentran sujetos los procedimientos indicados en el primer párrafo de esta cláusula, y la CONTRATISTA se obliga a presentar a su personal que deberá dirigir la ejecución de los TRABAJOS, para recibir dicha capacitación, en los plazos y términos que la API establezca.

VIGÉSIMA. Verificación del cumplimiento de los Procedimientos para la Preservación del Ambiente.  La CONTRATISTA se obliga a dar todas las facilidades a los representantes de la API para que, en todo tiempo puedan verificar el cumplimiento de los Procedimientos a que se refiere la cláusula DECIMA NOVENA anterior, así como de proporcionar la información requerida por dicho representante.

La API  manifiesta su conformidad únicamente para que la CONTRATISTA pueda ceder sus derechos de cobro a favor de un intermediario financiero mediante operaciones de factoraje electrónico en Cadenas Productivas.

VIGÉSIMA PRIMERA. Incumplimiento a los Procedimientos para la Preservación del Ambiente.  En caso de mora en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la CONTRATISTA señaladas en las Cláusulas DÉCIMA NOVENA y VIGÉSIMA, o incumplimiento de las mismas, la CONTRATISTA pagará a la API, a título de pena convencional, la cantidad equivalente a 100 (cien) veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, en cada uno de los incumplimientos que se susciten.  Si la CONTRATISTA a pesar de ser sancionada no subsana el incumplimiento, o reincide por tercera ocasión, la API procederá de conformidad con la Cláusula VIGÉSIMA SÉPTIMA.

La CONTRATISTA, en caso de que en el desarrollo de los TRABAJOS impacte el Medio Ambiente, será sancionada por las autoridades competentes, sin perjuicio de las sanciones que  la API le imponga en los términos del presente instrumento.

VIGÉSIMA SEGUNDA. Cesión. La CONTRATISTA no podrá ceder, en forma parcial o total, a terceras personas, físicas o morales, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso deberá solicitarlo por escrito a fin de contar con la aprobación previa y por escrito de la API.

VIGÉSIMA TERCERA. Supervisión de los TRABAJOS. La API tendrá facultad de verificar y supervisar, si los TRABAJOS objeto de este contrato se están realizando por la CONTRATISTA de acuerdo con el Programa de Ejecución de los TRABAJOS, para lo cual, la API comparará periódicamente el avance de los mismos.

VIGÉSIMA CUARTA. Penas convencionales. Si como consecuencia de la supervisión que API realice resultará que el avance es menor que lo que debió realizarse, la API procederá a:

a) Por atrasos en las fechas establecidas en los programas de ejecución de los TRABAJOS, de suministro o de utilización de los insumos:

Retener el 1% (uno por ciento) de la diferencia que resulte entre el importe de los conceptos de trabajo realmente ejecutados y el importe de lo que debió realizarse conforme a las fechas establecidas en los programas, multiplicando por el número de meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciación de los conceptos de trabajo hasta la fecha de revisión. Por lo tanto, mensualmente, se hará la retención o devolución que corresponda a fin de que la retención total sea la procedente.

Las penalizaciones a que se refiere este punto se aplicarán como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que la CONTRATISTA podrá recuperar, en las próximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso señalados en los programas de ejecución.

Si al efectuarse la comparación correspondiente al último mes del programa, procede hacer alguna retención, el importe resultante se aplicará en favor de la entidad, como pena convencional por el retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la CONTRATISTA.

b) Por atraso en la fecha de terminación de los TRABAJOS pactada en el contrato:

Aplicar una pena convencional consistente en una cantidad igual al 1% (uno por ciento) del importe actualizado de los trabajos faltantes por ejecutar, por cada día de atraso. El importe de esta pena convencional, deberá recalcularse semanalmente considerando el avance de los trabajos que el Contratista obtenga hasta la fecha en que efectivamente sean concluidos, de tal manera que las mismas sean determinadas sólo en función de la parte de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado al momento de calcular dichas penas convencionales.

c) Se aplicará, para el caso de que los TRABAJOS materia de éste contrato sean supervisados por un Supervisor Externo, el costo de la supervisión por cada día natural de atraso imputable a la CONTRATISTA, hasta la conclusión de los TRABAJOS a satisfacción de la API.

Cuando la CONTRATISTA considere que los TRABAJOS no serán ejecutados en su totalidad a la fecha de terminación establecida en el contrato, éste podrá hacer una solicitud por escrito a API previo a la fecha antes mencionada, para que sea revisada la plantilla de supervisión externa y si la API considera que para los trabajos faltantes no es necesaria la plantilla completa, ésta procederá a reducir la cantidad de personas para la supervisión.

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o de fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de la API no sea imputable a la CONTRATISTA.

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, API podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión administrativa del mismo.

En caso de que API opte por la rescisión administrativa del contrato, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, aplicará a la CONTRATISTA una pena que no excederá del valor de la garantía de cumplimiento otorgada, por concepto de daños y perjuicios, quedando facultada la API para hacer efectiva la garantía otorgada y aplicar su importe por concepto de dicha pena.

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se Impongan a la CONTRATISTA se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, y si da lugar a ello, con cargo a la fianza otorgada

Las penalizaciones serán determinadas en función de la parte de los TRABAJOS que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente y se aplicarán sobre los montos del contrato, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

VIGÉSIMA QUINTA. Suspensión temporal. La API podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los TRABAJOS contratados, por cualquier causa justificada o por razones de interés general, sin que ello implique su terminación definitiva.

El presente contrato continuará produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los TRABAJOS, la CONTRATISTA podrá suspender los mismos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada, deberá presentar su solicitud a la API, quien resolverá dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la recepción de la misma; en caso de negativa, será necesario que la CONTRATISTA obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

VIGÉSIMA SEXTA. Terminación anticipada. En caso de que este contrato se dé por terminado anticipadamente por causas de interés general o por causas imputables a la API, ésta pagará el importe de los TRABAJOS realizados, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato.

Si la terminación anticipada no fuera por causas imputables a la API ni a la CONTRATISTA, tal como el caso fortuito o de fuerza mayor, la API únicamente pagará el importe de los TRABAJOS realizados hasta la fecha de terminación. Si la terminación fuere imputable a la CONTRATISTA, se observará lo estipulado en este contrato.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. Rescisión administrativa. Las PARTES convienen en que este contrato podrá ser rescindido administrativamente en el caso de incumplimiento y, al respecto, acuerdan que cuando la API sea la que determine rescindirlo, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, y bastará para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la cláusula siguiente.

Las causas que pueden dar lugar a la rescisión administrativa por parte de la API, son las que a continuación se señalan:

- Si la CONTRATISTA, por causas imputables a ella, no inicia los TRABAJOS objeto del contrato dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento;

- Si la CONTRATISTA no hubiere otorgado la póliza del seguro de responsabilidad civil a que se refiere este contrato en el plazo señalado o si al haberla otorgado esta no cumple con los requisitos solicitados por la API;

- Si la CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecución de los TRABAJOS o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por la API;

- Si la CONTRATISTA no ejecuta los TRABAJOS de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor;

- Si la CONTRATISTA no da cumplimiento al programa de ejecución de los TRABAJOS por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción y, que a juicio de la API, el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los TRABAJOS en el plazo estipulado.

- Si la CONTRATISTA es declarada en quiebra, suspensión de pagos,  sujeto a concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles, o alguna figura análoga;

- Si la CONTRATISTA subcontrata el total o parte de los TRABAJOS objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de la API;

- Si la CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de la API;

- Si la CONTRATISTA no da a la API y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión del cumplimiento de los alcances y de los TRABAJOS;

- Si la CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad;

- Si la CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato, y

- Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripción del contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcionada por la API para la ejecución de los trabajos.

- En general, por el incumplimiento de la CONTRATISTA a cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, tratados y demás aplicables.

En caso de rescisión de este contrato por causas imputables a la CONTRATISTA, la API procederá a hacer efectivas las garantías y se abstendrá de cubrir los importes resultantes de los TRABAJOS realizados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión. En dicho finiquito, deberá preverse el sobrecosto de los TRABAJOS aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa de ejecución de los TRABAJOS vigente.

VIGÉSIMA OCTAVA. Procedimiento de rescisión. Si la API considera que la CONTRATISTA, ha incurrido en alguna de las causas de rescisión que se consignan en este contrato, lo comunicará a la CONTRATISTA en forma fehaciente en el domicilio señalado en la declaración II.8 del presente instrumento, a fin de que ésta exponga lo que a su derecho convenga, dentro de un plazo de 15 (quince) días hábiles. Si transcurrido ese plazo, la CONTRATISTA nada manifiesta en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por éste, la API estima que las mismas no son satisfactorias, dictará la resolución que proceda, la que comunicará a la CONTRATISTA dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha en que se notifique el inicio de la rescisión.

VIGÉSIMA NOVENA. Otras liquidaciones. Cuando se determine la suspensión de los TRABAJOS o se rescinda el contrato por causas imputables a la API, ésta pagará a la CONTRATISTA los TRABAJOS realizados, así como los gastos que apruebe la API, siempre que éstos estén debidamente comprobados, razonablemente justificados y se relacionen directamente con el presente contrato.

TRIGÉSIMA. Legislación aplicable. Las PARTES se sujetan estrictamente a todas y cada una de las cláusulas del presente instrumento, así como a las especificaciones, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y su Reglamento y demás normas y disposiciones reglamentarias o administrativas que le sean aplicables.

TRIGÉSIMA PRIMERA. Deducciones. La CONTRATISTA acepta que, de las estimaciones que se le cubran, se le deduzca el 5 (cinco) al millar, como pago por el servicio de vigilancia, inspección y control que realiza la Secretaria de la Función Pública (SFP), en términos del artículo 191 de la Ley Federal de Derechos.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. Retenciones. La CONTRATISTA acepta que, del importe total del contrato sin incluir Impuesto al Valor Agregado, se le retenga por la API, el 2 al millar, como aportación voluntaria para el programa de fomento a la capacitación que tiene establecido la Cámara Mexicana de la   Industria de la Construcción, Delegación Tamaulipas; de conformidad al convenio de colaboración que celebrara la API y la Cámara en mención. La cantidad que resulte de retención será entregada por la API al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, A.C.  (Esta cláusula estará en el contrato solo si el CONTRATISTA acepta hacer la aportación)

TRIGÉSIMA TERCERA. Solución de controversias. Las PARTES convienen que las controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo en cuanto a este contrato, se resolverán de común acuerdo, o en caso contrario, se acudirá ante los tribunales competentes en la materia, para dirimirlas.

TRIGÉSIMA CUARTA. Jurisdicción. Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las PARTES se someten a la jurisdicción de los tribunales federales ubicados en la ciudad de Tampico, Tamaulipas; por lo tanto, la CONTRATISTA renuncia al fuero que pudiere corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

Previa lectura y en pleno conocimiento de su contenido y alcance se firma el presente contrato por duplicado, original para la API y copia para la CONTRATISTA, en el Puerto Industrial de Altamira, Tamaulipas, el _________________________.

POR LA API

| #### Lic. José Julián Dip Leos Director General |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ing. Luis Rodrigo Vivar Rodríguez Gerente de Administración y Finanzas |  | Lic. Rodolfo Aguilera Colón Jefe del Depto. De Asuntos Corporativos |
| Ing. Héctor Olguin Alonso Gerente de Ingeniería |  | Ing. Román Rodríguez Alonso Subgerente Técnico de Proyectos |
| #### Ing. Heriberto Ramírez Magaña Subgerente de Construcción y Mantenimiento |  | #### Ing. Viviana Emilia Gallegos Castañeda Jefe del Depto. De Concursos y Contratos |

Por la CONTRATISTA

______________________________________

Estas firmas que anteceden forman parte del Contrato ___________________, que celebran, por una parte, la Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V., y por la otra, ____________________, relativo a los TRABAJOS de:  __________________________________.